## Información (hidden)
Ejemplo
Tabla de Criticidad | [8 empty] | Se ve con una lista (ProbabilidadRiesgo) | Se ve con una lista (ImpactoRiesgo)
Alto | 3 | Matriz de Riesgos - Criticidad | [5 empty] | Criticidad | Probabilidad | Impacto
Medio | 2 |  | Probabilidad |  |  |  |  | 1 | Alta | Alto
Bajo | 1 |  | Alta | 4 | 2 | 1 |  | 3 | Media | Alto
|  |  | Media | 7 | 5 | 3 |  | 9 | Baja | Bajo
Estado |  |  | Baja | 9 | 8 | 6 |  | 7 | Media | Bajo
Abierto |  |  |  | Bajo | Medio | Alto | Impacto | 4 | Alta | Bajo
Cerrado | [7 empty] | 7 | Media | Bajo
Eliminado | [7 empty] | 9 | Baja | Bajo
Problema |  | Tratamiento de Riesgos - Acciones | [5 empty] | 4 | Alta | Bajo
Criticidad = Impacto * Probabilidad
|  | 1, 2 y 3 | : Mayor prioridad, atención obligada, acción inmediata
|  | 4, 5, 6, 7 y 8 | : Prioridad media, decidir entre:
Plan de mitigación, si relación costo/beneficio es adecuada
Estado Riesgos |  |  | Plan de contingencia, si relación costo/beneficio no es adecuada
Pendiente |  | 9 | Baja prioridad y monitorear Riesgo
Cerrado
Eliminado
Problema

## Información del Documento
Sub dirección de Inocuidad y Certificación
Siscomex-- Gestón Certificados
2017-04-27
Información del documento
<Incorporara una breve descrición del contenido del documento, >
Nombre Archivo
Registro de Riesgos.XLS
Historial Estructura Documento
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-11-17 | Mirko Gonzalez | 1.0 | Versión Inicial
Historial Contenido Documento y Bitácora
Fecha | Autor / Responsable | Versión | Descripción
2025-11-17 | Mirko Gonzalez | 1.0 | Documento Inicial

## Registro de Riesgos
Registro de Riesgos
ID | Fecha Creación | Tipo | Riesgo (Evento) | Causa | Efecto | Probabilidad Ocurrencia | Impacto | probabilidad | impacto | Criticidad | Respuesta (Evitar, Transferir, Mitigar) | Responsable | Fecha de Compromiso | Estado | Comentarios
1 | 2025-11-17 | Técnico | Fallo en sincronización entre Firebase y Hive | Sincronización incorrecta debido a errores de caché o datos corruptos | Perdida parcial de información | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Implementar validaciones y reintentos de sincronización | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión semanal de logs
2 | 2025-11-17 | Técnico | Errores al generar direcciones BTC | BIP84 podría fallar por librerías incompatibles | Fallos al recibir pagos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Actualizar librerías y validar derivación | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Pruebas automatizadas pendientes
3 | 2025-11-17 | Seguridad | Exposición de semilla del usuario | Almacenamiento inseguro o accesos no autorizados | Compromiso completo de fondos | Baja | Muy Alta | 2 | 5 | Alta | Evitar: Cifrado AES y SecureStorage | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Implementar auditoría interna
4 | 2025-11-17 | Operacional | Fallo al consultar balances en APIs externas | Caída de APIs de terceros (Mempool, PolygonScan) | No mostrar saldos actualizados | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Transferir: Implementar fallback a otra API | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Espera confirmación de API secundaria
5 | 2025-11-17 | Técnico | Error en validación de direcciones USDT | Formato incorrecto por actualización de la red | Envíos fallidos | Baja | Alta | 2 | 4 | Media | Mitigar: Validar con expresiones regulares actualizadas | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Pruebas con diferentes redes
6 | 2025-11-17 | Seguridad | Acceso no autorizado por PIN débil | Usuarios utilizando PIN simple | Riesgo de acceso a fondos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Evitar: Exigir PIN fuerte y límite de intentos | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Implementación en revisión
7 | 2025-11-17 | Operacional | Desactualización de precios del mercado | APIs de precios no responden | Confusión en valores | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Actualizar cada 60s y mostrar fallback | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Probando caché local
8 | 2025-11-17 | Técnico | Fallas en mapa georreferenciado de comercios | Google Maps API rate limit | No mostrar comercios | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar: Implementar control de peticiones | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión de claves API
9 | 2025-11-17 | Seguridad | Exposición de foto de perfil | Falla en Firebase Storage | Divulgación de datos personales | Baja | Media | 2 | 3 | Media | Mitigar: Reglas estrictas de acceso Storage | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión por docente
10 | 2025-11-17 | Técnico | Fallo al generar QR BTC/USDT | Problemas en la librería de QR | Imposibilidad de recibir pagos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Mantener librería actualizada | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Tests en Android e iOS
11 | 2025-11-17 | Operacional | Fallos en el envío de USDT | Gas insuficiente o RPC caído | Transacción atascada | Alta | Alta | 4 | 4 | Crítica | Mitigar: Revisión automática de saldo MATIC | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Integrar aviso emergente
12 | 2025-11-17 | Técnico | Fallos en Lightning Network | Desconexiones del nodo LNBits | Pagos no procesados | Alta | Alta | 4 | 4 | Crítica | Transferir: Usar nodo de respaldo | MG | 2025-12-15 | En progreso | Esperando pruebas con Voltage
13 | 2025-11-17 | Seguridad | Invoice LN manipulado por phishing | QR modificado externamente | Pérdida de fondos | Baja | Muy Alta | 2 | 5 | Alta | Mitigar: Validar hash del invoice antes de pagar | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Documentación en proceso
14 | 2025-11-17 | Operacional | Timeout al firmar TX BTC | Dispositivos lentos o sin recursos | No se completa envío | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Optimizar procesamiento local | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Optimización en Flutter pendiente
15 | 2025-11-17 | Técnico | Doble envío de transacción BTC | Error del usuario o reintento fallido | Duplicidad de transacciones | Baja | Alta | 2 | 4 | Media | Mitigar: Bloquear botón tras primer click | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión de UX
16 | 2025-11-17 | Operacional | Conflictos en multiwallet | Errores al cambiar de billetera | Confusión del usuario | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Mostrar wallet activa claramente | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Diseño pendiente
17 | 2025-11-17 | Seguridad | Robo del dispositivo del usuario | App sin bloqueo rápido | Acceso a fondos | Media | Muy Alta | 3 | 5 | Alta | Evitar: Bloqueo automático estrictos | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Refuerzo UX
18 | 2025-11-17 | Operacional | No cargar comercios en mapa | Fallo Firestore o conexión lenta | Experiencia limitada | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Cachear comercios localmente | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Implementación parcial
19 | 2025-11-17 | Técnico | Fallo en versiones de Flutter | Cambios de SDK rompen funciones | Error general en la app | Alta | Alta | 4 | 4 | Crítica | Evitar: Congelar versión estable | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Requiere revisión semestral
20 | 2025-11-17 | Seguridad | Interceptación de tráfico API | Falta de HTTPS estricto | Manipulación de datos | Media | Muy Alta | 3 | 5 | Alta | Mitigar: Enforce HTTPS + SSL pinning | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Implementación en curso
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
| 2025-11-17 | [11 empty] | 2025-11-24
21 | 2025-11-17 | Operacional | Usuarios pierden su semilla por no respaldarla | Falta de educación al usuario | Pérdida total de acceso a la cuenta | Alta | Muy Alta | 4 | 5 | Crítica | Evitar: Mostrar advertencias y forzar validación de respaldo | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Agregar pantalla educativa
22 | 2025-11-17 | Técnico | Crash al abrir pantalla de Mercado | Exceso de peticiones o falla en widgets | Aplicación se cierra | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Optimizar carga y limitar llamadas | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Test en dispositivos gama baja
23 | 2025-11-17 | Seguridad | Interceptación de QR malicioso | Usuario escanea QR externo adulterado | Pérdida de fondos | Baja | Muy Alta | 2 | 5 | Alta | Mitigar: validar formato y red del QR | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Agregar verificador interno
24 | 2025-11-17 | Operacional | Fallo de Firestore por límite de escritura | Usuarios simultáneos generando tráfico | No se guardan datos | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Transferir: Habilitar modo offline + retry | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión de métricas
25 | 2025-11-17 | Legal | Cambios regulatorios nacionales | Normativas que afectan el uso de crypto | Restricción de funcionalidades | Baja | Alta | 2 | 4 | Media | Transferir: Ajustar funcionalidad según legislación | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Revisión semestral
26 | 2025-11-17 | Operacional | Latencia alta al obtener precios de mercado | Servidor de precios saturado | Datos no actualizados | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar: Multi-API fallback | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Conectar API secundaria
27 | 2025-11-17 | Técnico | Error al actualizar balances automáticamente | Job interno falla por timeout | No se actualizan balances | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Aumentar timeout y reintentos | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Logs en revisión
28 | 2025-11-17 | Seguridad | Phishing mediante app clon | Apps falsas imitando LibreBit | Usuarios entregan su semilla | Media | Muy Alta | 3 | 5 | Alta | Evitar: Certificación en stores + advertencias | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Crear sello de autenticidad
29 | 2025-11-17 | Operacional | Fallo al iniciar sesión por semilla | Semillas incorrectas o incompletas | Usuarios bloqueados | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Validar formato BIP39 | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Mejorar mensajes de error
30 | 2025-11-17 | Técnico | Error al renderizar múltiples billeteras | Demasiados widgets simultáneos | Lag en la interfaz | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Lazy load de wallets | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Optimización UI
31 | 2025-11-17 | Seguridad | Sesión no cerrada correctamente | Falla en tokens Firebase | Permanencia de sesión no deseada | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Forzar renovación de tokens | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Aplicar logout activo
32 | 2025-11-17 | Operacional | Error al cargar comercios desde mapa | Falta de conexión o permisos GPS | Comercios no visibles | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Manejo de permisos y mensaje informativo | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Integración con Geolocator
33 | 2025-11-17 | Técnico | Fallo de animaciones del mapa | Lag por animaciones pesadas | Experiencia visual degradada | Baja | Media | 2 | 3 | Baja | Mitigar: Usar animaciones optimizadas | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Test en Android 8
34 | 2025-11-17 | Seguridad | Robo de cuenta por ataque al dispositivo | Malware que roba Clipboard | Exposición de direcciones o semilla | Alta | Muy Alta | 4 | 5 | Crítica | Mitigar: Advertencias y bloqueo de copiado de semilla | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Investigar copy-shield
35 | 2025-11-17 | Operacional | Fallo en integración LNbits | Nodo externo reiniciado | Pagos LN rechazados | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Transferir: Doble nodo redundante | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Probando conexión Voltage
36 | 2025-11-17 | Técnico | Error en notificaciones push | Problemas con FCM | Alertas no llegan | Baja | Media | 2 | 3 | Baja | Mitigar: Verificar tokens push | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Pruebas OK en Android
37 | 2025-11-17 | Operacional | Rendimiento bajo en dispositivos viejos | Falta de optimización en UI | Lentitud general | Media | Media | 3 | 3 | Media | Mitigar: Modos de rendimiento reducido | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Pruebas en Moto E5
38 | 2025-11-17 | Seguridad | Clonado de QR de comercio | Alguien imprime QR falso | Desvío de pagos | Baja | Alta | 2 | 4 | Media | Mitigar: Validación con firma interna del comercio | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Pendiente de arquitectura POS
39 | 2025-11-17 | Operacional | Error al recibir pagos BTC | on-chain congestiona la red | Retrasos largos | Alta | Media | 4 | 3 | Alta | Mitigar: Mostrar estimación de confirmaciones | MG | 2025-12-15 | En progreso | Mempool integrado
40 | 2025-11-17 | Técnico | Incompatibilidad con versiones nuevas de Android | Cambios en permisos o APIs | Fallas inesperadas | Media | Alta | 3 | 4 | Alta | Mitigar: Pruebas en beta channel | MG | 2025-11-24 | Resuelto | Ajustes para Android 15

## Matriz (hidden)
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto

## Matriz Impacto y Probabilidad
Impacto
Probabilidad | Muy Bajo | Bajo | Medio | Alto | Muy Alto
Muy Alto | Medio | Alto | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Alto | Medio | Medio | Alto | Muy Alto | Muy Alto
Medio | Bajo | Medio | Alto | Alto | Muy Alto
Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Alto | Alto
Muy Bajo | Bajo | Bajo | Medio | Medio | Alto