## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
LB-001 | Como usuario nuevo, necesito generar una frase semilla, con la finalidad de crear mi billetera segura. | Generar semilla | Completado | 2 | 1 | Alta | Funcionalidad estable
LB-002 | Como usuario nuevo, necesito visualizar mi frase semilla en pantalla, con la finalidad de anotarla y guardarla. | Mostrar semilla | Completado | 1 | 1 | Alta | Uso obligatorio antes de continuar
LB-003 | Como usuario nuevo, necesito confirmar mi frase semilla, con la finalidad de validar que la anoté correctamente. | Confirmar semilla | Completado | 2 | 1 | Alta | Validado con doble comprobación
LB-004 | Como usuario, necesito guardar mi semilla en Hive, con la finalidad de recuperar mi cuenta localmente. | Guardar en Hive | Completado | 2 | 1 | Media | Encriptado AES
LB-005 | Como usuario nuevo, necesito iniciar sesión con mi frase semilla, con la finalidad de acceder a mi billetera. | Login con semilla | Completado | 2 | 1 | Alta | Funciona correctamente
LB-006 | Como usuario nuevo, necesito registrar un nombre de usuario, con la finalidad de personalizar mi cuenta. | Nombre Usuario | Completado | 2 | 1 | Media | Sincroniza con Firebase
LB-007 | Como usuario nuevo, necesito subir una foto de perfil, con la finalidad de personalizar mi identidad en la app. | Foto Usuario | Completado | 3 | 1 | Media | Usa Firebase Storage
LB-008 | Como usuario, necesito acceder a la pantalla principal, con la finalidad de visualizar mis fondos. | Pantalla Home | Completado | 3 | 2 | Alta | Home con balance general
LB-009 | Como usuario, necesito un menú inferior de navegación, con la finalidad de moverme rápido entre pantallas. | Bottom NavBar | Completado | 2 | 2 | Media | Implementado en Flutter
LB-010 | Como usuario, necesito generar direcciones BTC, con la finalidad de recibir pagos. | Dirección BTC | Completado | 2 | 2 | Alta | Derivación BIP84
LB-011 | Como usuario, necesito generar direcciones USDT, con la finalidad de recibir pagos en esta red. | Dirección USDT | Completado | 2 | 2 | Alta | Compatible con Polygon
LB-012 | Como usuario, necesito visualizar un código QR de mi dirección BTC, con la finalidad de compartirla fácilmente. | QR BTC | Completado | 1 | 2 | Alta | QR funcional y probado
LB-013 | Como usuario, necesito visualizar un código QR de mi dirección USDT, con la finalidad de compartirla fácilmente. | QR USDT | Completado | 1 | 2 | Media | QR USDT estable
LB-014 | Como usuario, necesito copiar mi dirección BTC al portapapeles, con la finalidad de compartirla rápidamente. | Copiar BTC | Completado | 1 | 2 | Media | Validación de copia
LB-015 | Como usuario, necesito copiar mi dirección USDT al portapapeles, con la finalidad de compartirla rápidamente. | Copiar USDT | Completado | 1 | 2 | Media | Funciona en todos los dispositivos
LB-016 | Como usuario, necesito acceder a la pantalla de mercado, con la finalidad de visualizar valores y precios en tiempo real. | Pantalla Mercado | Completado | 3 | 3 | Alta | Conectado a API de precios
LB-017 | Como usuario, necesito visualizar mi portafolio, con la finalidad de conocer el total de mis fondos en la app. | Portafolio | Completado | 2 | 3 | Media | Suma BTC + USDT
LB-018 | Como usuario, necesito ver el balance real de BTC, con la finalidad de tener control de mis fondos cripto. | Balance BTC | Completado | 2 | 3 | Alta | Balanza conectada a API
LB-019 | Como usuario, necesito ver el balance real de USDT, con la finalidad de conocer mis fondos digitales. | Balance USDT | Completado | 2 | 3 | Media | Muestra saldo sincronizado
LB-020 | Como usuario, necesito que los balances se actualicen automáticamente al abrir la app. | Refresh | Completado | 2 | 3 | Media | Actualiza precios al iniciar
LB-021 | Como usuario, necesito crear múltiples billeteras dentro de la app, con la finalidad de administrar fondos separados para distintos usos. | Crear Multiwallet | Completado | 4 | 3 | Alta | Base para multi-cuentas
LB-022 | Como usuario, necesito cambiar entre mis distintas billeteras rápidamente, con la finalidad de acceder a cada una de forma eficiente. | Cambiar Wallet | Completado | 3 | 3 | Alta | Selector de billeteras requerido
LB-023 | Como usuario, quiero editar mi nombre de usuario, con la finalidad de actualizar mis datos cuando lo necesite. | Editar Nombre | Completado | 2 | 3 | Media | Actualizable cada 10 días
LB-024 | Como usuario, quiero cambiar mi foto de perfil, con la finalidad de mantener mi información visual actualizada. | Cambiar Foto | Completado | 2 | 3 | Media | Sincronizado con Firebase Storage
LB-025 | Como usuario, quiero cerrar sesión en la app, con la finalidad de proteger mi información si dejo el dispositivo. | Cerrar Sesión | Completado | 1 | 3 | Alta | Bloquea acceso a la wallet
LB-026 | Como usuario, quiero que la app se bloquee automáticamente tras un periodo de inactividad, con la finalidad de mantener mis fondos seguros. | Bloqueo Automático | Completado | 2 | 3 | Alta | Funciona tras 30 segundos
LB-027 | Como usuario, quiero que la app recuerde mi sesión con un PIN, con la finalidad de acceder más rápido sin ingresar la semilla. | PIN de Acceso | Completado | 3 | 3 | Alta | Cifrado AES activo
LB-028 | Como usuario, quiero que se valide mi PIN al iniciar la app, con la finalidad de evitar accesos no autorizados. | Validar PIN | Completado | 2 | 3 | Alta | Manejo de intentos fallidos
LB-029 | Como usuario, quiero sincronizar mis datos entre distintos dispositivos, con la finalidad de mantener mi perfil actualizado en todos mis equipos. | Sincronización Multi-Device | Completado | 4 | 4 | Media | Usa Firebase Firestore
LB-030 | Como usuario, quiero ver un mapa con todos los comercios disponibles, con la finalidad de ubicar fácilmente dónde puedo pagar con la app. | Mapa Comercios | Completado | 4 | 4 | Alta | Mapa conectado a Firestore
LB-031 | Como usuario, quiero que cada comercio tenga un marcador visible en el mapa, con la finalidad de identificarlo de forma rápida. | Marcadores Comercios | Completado | 3 | 4 | Alta | Marcadores con íconos personalizados
LB-032 | Como usuario, quiero activar mi ubicación en el mapa, con la finalidad de ver mi posición y calcular distancias a comercios. | Ubicación Usuario | Completado | 3 | 4 | Media | Requiere permisos GPS
LB-033 | Como usuario, quiero ver la información básica de cada comercio al tocar el marcador, con la finalidad de conocer su nombre y categoría. | Info Rápida Comercio | Completado | 2 | 4 | Media | Muestra popup con datos iniciales
LB-034 | Como usuario, quiero abrir la ficha completa del comercio, con la finalidad de ver su dirección, horarios y criptomonedas aceptadas. | Detalle Comercio | Completado | 3 | 4 | Alta | Pantalla Comercio detallada
LB-035 | Como usuario, quiero tener un botón para abrir la ubicación del comercio en Google Maps, con la finalidad de llegar fácilmente al lugar. | Abrir en Google Maps | Completado | 1 | 4 | Alta | Enlace directo a Maps
LB-036 | Como usuario, quiero filtrar los comercios por categoría (ej. comida, ferretería, servicios), con la finalidad de encontrar rápidamente lo que necesito. | Filtro por Categoría | Completado | 3 | 4 | Media | Por implementar menú de categorías
LB-037 | Como usuario, quiero mover libremente el mapa con gestos táctiles, con la finalidad de explorar distintas zonas y comercios. | Navegación Mapa | Completado | 2 | 4 | Media | Zoom y desplazamiento activo
LB-038 | Como usuario, quiero que el mapa se centre automáticamente en mi ubicación inicial, con la finalidad de orientarme rápidamente. | Centrar en Mi Ubicación | Completado | 2 | 4 | Media | Auto-focus al abrir
LB-039 | Como usuario, quiero ver una lista de comercios debajo del mapa, con la finalidad de navegar entre ellos sin tocar los marcadores. | Lista de Comercios | Completado | 3 | 4 | Media | Conexión con Firestore
LB-040 | Como usuario, quiero que los comercios se resalten visualmente cuando toque un ítem de la lista, con la finalidad de identificarlos fácilmente en el mapa. | Resaltar Comercio | Completado | 3 | 4 | Media | Animación del marcador
LB-041 | Como usuario, quiero ver el horario de atención del comercio en su ficha, con la finalidad de saber si está abierto al momento de visitarlo. | Horario Comercio | Completado | 2 | 4 | Media | Ficha detallada
LB-042 | Como usuario, quiero que el mapa me muestre un mensaje cuando no haya comercios disponibles cerca, con la finalidad de evitar confusiones. | Mensaje Sin Comercios | Completado | 1 | 4 | Baja | Condición por distancia
LB-043 | Como usuario, quiero que los marcadores cambien de color según el tipo de comercio, con la finalidad de diferenciarlos más rápido. | Color por Categoría | Completado | 2 | 4 | Media | Requiere diccionario de categorías
LB-044 | Como usuario, quiero que el mapa muestre animación suave al acercarse a un comercio seleccionado, con la finalidad de mejorar la experiencia de uso. | Animación al Seleccionar | Completado | 2 | 4 | Media | Cámara animada
LB-045 | Como usuario, quiero ver la dirección exacta del comercio dentro de su ficha, con la finalidad de conocer su ubicación precisa antes de abrir Google Maps. | Dirección en Ficha | Completado | 1 | 4 | Alta | Sin
LB-046 | Como usuario, necesito visualizar mi dirección USDT claramente, con la finalidad de recibir pagos sin errores. | Ver Dirección USDT | Completado | 2 | 5 | Alta | Dirección generada desde semilla
LB-047 | Como usuario, necesito copiar mi dirección USDT al portapapeles, con la finalidad de compartirla de forma rápida. | Copiar Dirección USDT | Completado | 1 | 5 | Media | Funciona en Android y iOS
LB-048 | Como usuario, necesito validar que la dirección USDT ingresada por el destinatario sea correcta, con la finalidad de evitar pérdidas de fondos. | Validación USDT | Completado | 2 | 5 | Alta | Checksum EIP-55 integrado
LB-049 | Como usuario, necesito conocer mi balance real de USDT, con la finalidad de saber cuánto puedo enviar. | Balance USDT | Completado | 2 | 5 | Alta | Consulta a API Polygon
LB-050 | Como usuario, necesito enviar USDT de manera segura, con la finalidad de realizar pagos o transferencias. | Enviar USDT | Completado | 3 | 5 | Alta | Valida monto y dirección
LB-051 | Como usuario, necesito validar que tengo suficiente MATIC para pagar el gas, con la finalidad de evitar transacciones fallidas. | Validar Gas USDT | Completado | 2 | 5 | Alta | Alerta cuando MATIC = 0
LB-052 | Como usuario, necesito visualizar el fee estimado de la transacción USDT, con la finalidad de prever el costo antes de enviar. | Fee USDT Estimado | Completado | 2 | 5 | Media | Consulta API Polygon Gas
LB-053 | Como usuario, necesito recibir USDT sin necesidad de pasos avanzados, con la finalidad de simplificar el proceso de recarga. | Recibir USDT | Completado | 2 | 5 | Alta | QR y dirección funcional
LB-054 | Como usuario, necesito ver una confirmación visual después de enviar USDT, con la finalidad de saber si la transferencia fue exitosa. | Confirmación Envío USDT | Completado | 1 | 5 | Media | Pantalla de éxito en desarrollo
LB-055 | Como usuario, necesito generar mi dirección BTC desde la frase semilla, con la finalidad de recibir pagos on-chain. | Dirección BTC | Completado | 3 | 6 | Alta | Derivación BIP84 bc1q
LB-056 | Como usuario, quiero visualizar un código QR con mi dirección BTC, con la finalidad de facilitar el proceso de recepción. | QR BTC | Completado | 2 | 6 | Alta | Generado automáticamente
LB-057 | Como usuario, quiero copiar mi dirección BTC al portapapeles, con la finalidad de compartirla rápidamente. | Copiar BTC | Completado | 1 | 6 | Media | Funcional en iOS/Android
LB-058 | Como usuario, necesito validar que la dirección BTC ingresada sea correcta, con la finalidad de evitar envíos a direcciones inválidas. | Validación BTC | Completado | 2 | 6 | Alta | Check P2WPKH
LB-059 | Como usuario, necesito visualizar mi balance BTC real, con la finalidad de saber cuánto puedo enviar. | Balance BTC | Completado | 2 | 6 | Alta | Consulta a API Mempool/Esplora
LB-060 | Como usuario, necesito ver el fee dinámico sugerido para la red BTC, con la finalidad de enviar transacciones de forma confiable. | Fee Dinámico BTC | Completado | 2 | 6 | Alta | Consulta fee rate (fast/normal)
LB-061 | Como usuario, necesito firmar mi transacción BTC localmente, con la finalidad de garantizar seguridad y autocustodia. | Firmar Transacción BTC | Pendiente | 3 | 6 | Alta | Firma con clave derivada
LB-062 | Como usuario, necesito enviar una transacción BTC firmada al network, con la finalidad de completar mi pago. | Broadcast BTC | Pendiente | 3 | 6 | Alta | Envío a nodo externo
LB-063 | Como usuario, quiero ver el estado de confirmación de mi transacción BTC, con la finalidad de saber si fue procesada. | Confirmaciones BTC | Pendiente | 2 | 7 | Media | Muestra 0/6 confirmaciones
LB-064 | Como usuario, quiero ver un historial de mis transacciones BTC, con la finalidad de mantener un registro claro de mis movimientos. | Historial BTC | Pendiente | 3 | 7 | Media | Consulta por TXID
LB-065 | Como usuario, necesito generar invoices Lightning Network, con la finalidad de recibir pagos instantáneos. | Crear Invoice LN | Pendiente | 3 | 7 | Alta | Conexión con nodo LNBits/Voltage
LB-066 | Como usuario, quiero recibir pagos Lightning escaneando un QR invoice, con la finalidad de simplificar el proceso de cobro. | Recibir LN | Pendiente | 3 | 7 | Alta | Invoice + QR dinámico
LB-067 | Como usuario, necesito pagar un invoice Lightning, con la finalidad de enviar pagos rápidos y de bajo costo. | Pagar LN | Pendiente | 3 | 7 | Alta | Envío usando endpoint LN
LB-068 | Como usuario, necesito ver el estado de mi pago Lightning en tiempo real, con la finalidad de saber si fue aceptado o falló. | Estado Pago LN | Pendiente | 2 | 7 | Alta | Streaming de eventos
LB-069 | Como usuario, quiero que la app maneje errores del nodo LN | Errores LN | Pendiente | 3 | 7 | Alta | Manejo de excepciones y mensajes claros
LB-070 | Como usuario, quiero ver un historial de mis pagos Lightning, con la finalidad de llevar control de mis transacciones rápidas. | Historial LN | Pendiente | 3 | 7 | Media | Lista de pagos LN enviados y recibidos

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.